秦皇岛经济技术开发区农村工作局

[2020]第33号

2020年中央财政支持农民合作社项目实施方案

为做好我区2020年中央财政支持农民合作社示范社发展工作，根据河北省农业农村厅关于印发《河北省2020年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农财发[2020]21号）文件中附件2-20《2020年中央财政支持农民合作社示范社项目实施方案》，结合我区实际，制定如下实施方案。

- 目标任务

以加快培育壮大农民合作社为目标，进一步推进合作社规范化建设，提升生产经营水平，强化服务带动功能，增强抵御市场风险能力，提高核心竞争力，促进全区农民合作社高质量发展。通过项目实施，进一步扩大承担项目示范社的经营服务规模，健全合作服务机制，增强服务带动能力，提升规范化水平。

二、实施内容

（一）资金使用方案

按照省实施方案的要求，2020年中央财政支持农民合作社项目用于扶持2020年确定的省级农民合作社规范化建设试点，每家扶持资金30万元。2020年，拨付我区中央财政支持农民合作社示范社项目资金30万元，计划支持农民合作社1家。

- 扶持对象及扶持标准

依据河北省农业农村厅办公室《2020年农民合作社规范化建设试点名单》，我区2020年列入省级规范化建设试点农民合作社1家，即秦皇岛地丰种植农民专业合作社。根据上级相关文件精神，按照自行申请、县区审核的程序，确定了秦皇岛地丰种植农民专业合作社承担2020年中央财政支持农民合作社项目，扶持资金30万元。

- 项目实施内容

按照《2020年中央资金支持农民合作社项目实施方案》的要求，合作社结合发展实际，拟实施水肥一体化配套及购置果袋、反光膜、有机肥购置项目，总投资35万元，其中申请中央资金支持金额30万元，自筹资金5万元。

1、水肥一体化配套工程20万元（1）打井及水罐10万元。其中：新打机井2眼，深度150米，资金5万元。购置35吨水罐2个，资金5万元。（2）滴灌系统10万元。购置水泵变频器1套、离心+碟片过滤器1套、PVC-U主管道300米、PVC-U支管道350米、PE内镶式滴灌管1500米、管件辅料若干及安装调试。

2、购置果袋、反光膜、有机肥资金15万元。其中：购买水果袋100万个，资金5万元；购置反光膜资金5万元；增施有机肥，500千克/亩*100亩=50000千克，资金5万元。

（四）实施时间和工作进度。

1.实施时间。2020年12月31日前完成项目实施和验收并拨付资金。

2.工作进度。①2020年8月-11月，项目承担单位做好项目实施工作。②2020年12月，区农村工作局组织项目验收，验收通过后拨付资金。

（五）项目补助方式

项目按照先建后补的原则，完成项目实施和验收合格后拨付资金。

（六）项目验收方式

区农村工作局负责组织合作社项目验收，审定项目单位报送的项目验收资料，现场验收项目建设内容，确保项目真实，对项目验收中存在的问题提出整改要求，同时聘请第三方中介机构出具专项审计报告。合作社作为资产管护主体，应建立健全资产管护制度，承担养护责任。项目申报、实施、验收的有关资料由区农村工作局统一整理，归档保存。

三、保障措施

（一）加强组织领导。局领导高度重视，组织相关人员严格制定项目实施方案，由区农村工作局副局长荣涛担任项目主管领导，牛旭东为具体负责人，组织好项目单位做好项目申报、实施及验收工作。

- 加强项目监管。区农村工作局负责指导、监督项目实施期间的日常监督，并督导考核验收。项目建设单位严格执行有关法律法规，对在项目实施过程中不按规定运作的，中止项目实施。确保项目资金使用范围，做到专款专用。

以上内容在农村工作局公示栏及秦皇岛经济技术开发区门户网站上公示。

秦皇岛经济技术开发区农村工作局

2020年8月14日